## Hoja1
Lista de riesgos potenciales: | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo
planificacion
Falta de presupuesto | 4 | 5 | 20 | Bajo 1-6
Falta de tiempo | 5 | 4 | 20 | medio 7-12
Dependencia de tecnologías específicas | 3 | 3 | 9 | alto 13-25
Falta de documentación | 4 | 3 | 12
Analisis de requisitos
Programa no intuitivo | 3 | 3 | 9
Mala interpretación de datos | 3 | 4 | 12
Desincronización de datos | 3 | 4 | 12
Que no se puedan juntar las partes para dar un producto final | 3 | 4 | 12
Que algún programa no sea compatible | 3 | 4 | 12
Que el servidor no acepte a diferentes dispositivos | 3 | 4 | 12
Falta de redundancia en los datos | 3 | 4 | 12
Diseño
Mala inserción en base de datos | 3 | 4 | 12
Fuga de datos sensibles | 3 | 5 | 15
Accesos no autorizados | 4 | 5 | 20
No se logra conexión de servicios | 3 | 5 | 15
Pérdida de datos | 3 | 5 | 15
Desarrollo
Caída del servidor | 4 | 5 | 20
Bugs en el código | 4 | 4 | 16
Errores en React | 3 | 3 | 9
Falta de documentación | 4 | 3 | 12
Pruebas
Pérdida de código | 3 | 5 | 15
Problemas de despliegue | 4 | 4 | 16
Despliegue
Que solo funcione localmente | 3 | 3 | 9
Mantenimiento
3ta Guerra Mundial | 1 | 5 | 5
Apocalipsis zombie | 1 | 5 | 5
Pandemia | 1 | 5 | 5